## Plan1
Tarefas | Inicio | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
1 Melhorar lista | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 Categorizar lista | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 Pegar lat e long dos locais | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
5 Definir Medalhas | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 Pontuação (chamou amiguinhos ganha 2x) | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 Ranking | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 Login FB | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
9 Postar/ Compartilhar no FB | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
10 Amigos do FB que visitaram o local | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
11 Criar imagens p/ Overlay | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
12 Adicionar Overlay ao mapa | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4
13 Traçar rotas | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5
14 Permitir que o user adicione os proprios overlays | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
15 Aplicar AutoLayout | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
16 Planejar Interface | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 Fazer "planta" para iterface das telas definidas | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Horas Restantes Ideal | 55 | 49.5 | 44 | 38.5 | 33 | 27.5 | 22 | 16.5 | 11 | 5.5 | 0
Horas Restantes Real | 55 | 55 | 55 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 41 | 0 | 0
Datas |  | 2014-04-15 | 2014-04-16 | 2014-04-17 | 2014-04-18 | 2014-04-19 | 2014-04-20 | 2014-04-21 | 2014-04-22 | 2014-04-23 | 2014-04-24